МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад с. Казанла Базарно- Карабулакского муниципального района

Саратовской области»

412621, Саратовская обл., Базарно –Карабулакский район, с. Казанла, ул. Советская, 85А Тел.: (89372692323)

Утверждаю

Заведующий  МБДОУ «Детский сад с. Казанла

Базарно- Карабулакского района Саратовской области»

___________________________Е.Г. Назарова

«     » ________________________ 2013год.

ПЛАН

действий по обеспечению введения ФГОС ДО

на 2013-2014г.г.

Казанла

2013

Содержание

Введение……………………………………………………………….  3

Создание нормативного обеспечения введения ФГОС…………… 4

Создание организационного обеспечения введения ФГОС………. 4

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС…………………5

Создание информационного обеспечения введения ФГОС………. 5

Введение

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая  группа  участников:  заведующая, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки | Ответственный |  |  |  | Результат |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. |  |  | В течение года |  | Заведующий |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ «Детский сад с. Казанла» |  |  |
|  |  | - Приведение должностных инструкций работников МБДОУ «Детский сад с. Казанла» в соответствие с требованиями ФГОС. |  |  | В течение года |  | Заведующий |  | Должностные инструкции работников МБДОУ «Детский сад с. Казанла» соответствуют требованиям ФГОС. |  |  |
|  |  | - Разработка образовательной программы МБДОУ «Детский сад с. Казанла» |  |  | Май 2014 |  | Заведующий воспитатели |  | Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС |  |  |
| 2 |  | Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 Создание рабочей группы |  |  | Декабрь 2013 |  | Заведующий |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. |  |  |
|  |  | 2.2 Утверждение положения о рабочей группе |  |  | Декабрь 2013 |  | Заведующий |  | Положение о рабочей группе. |  |  |
|  |  | 2.3. Разработка и утверждение ПЛАНа действий по обеспечению введения ФГОС ДО |  |  | Декабрь 2013 |  | Заведующий |  | Приказ «Об утверждении ПЛАНа действий по обеспечению введения ФГОС ДО Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. |  |  |
|  |  | 2.4. Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования |  |  | По мере поступления материалов |  | Заведующая |  | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |  |  |
|  |  | 2.5 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» |  |  | В течении года |  | Рабочая группа |  | Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ «Детский сад с. Казанла» при введении ФГОС. |  |  |
|  |  | 2.6 Комплектование библиотеки ДОУ в соответствии с ФГОС |  |  | В течении года |  | Заведующий воспитатели |  | Наличие в МБ ДОУ «Детский сад с. Казанла» методической литературы по введению ФГОС. |  |  |
|  |  | 2.7. Участие педагогов в районных и областных обучающих семинарах |  |  | В течение года |  | Воспитатели |  | Программы семинаров |  |  |
|  |  | 2.8. Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО |  |  | январь 2014 Обновление информации в течение года |  | Рабочая группа |  | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |  |  |
|  |  | 2.9. Разработка модели взаимодействия МБДОУ «Детский сад с. Казанла» с МОУ «СОШ с. Казанла». |  |  | Февраль 2014 |  | воспитатели |  | План реализации взаимодействия МБДОУ «Детский сад с. Казанла» с МОУ «СОШ с. Казанла» |  |  |
|  |  | 2.10 Проведение педагогического совета «Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год «. Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования. |  |  | Май 2014 |  | Заведующая воспитатели |  | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 год Решение педагогического совета. Отчет руководителя рабочей группы |  |  |
| 3 |  | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО. |  |  | В течении года |  | Заведующий |  | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС. |  |  |
|  |  | 3.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. |  |  | В течении года в соответствии с планом |  | Воспитатели |  | Ликвидация профессиональных затруднений. |  |  |
| 4 |  | Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 Родительское собрание для родителей воспитанников. |  |  | В течении года по плану взаимодействия |  | Воспитатели |  | Родители ознакомлены с содержанием ФГОС. |  |  |
|  |  | 4.2 Информирование родительской общественности о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через информационные стенды. |  |  | В течении года |  | Воспитатели |  | Распространение информации о внедрении ФГОС |  |  |
|  |  | 4.3 Участие педагогов в методических объединениях по проблеме внедрения ФГОС. |  |  | В течение года |  | Воспитатели |  | Распространение позитивного педагогического опыта |  |  |
|  | 4.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др. |  | В течение года | Заведующий Воспитатели |  |  |  | Изучение педагогами ДОУ деятельностного подхода в работе с дошкольниками Конспекты НОД |  |  |  |
|  | 4.5. Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования |  | В течение года | Воспитатель |  |  |  | Обеспечение отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |  |  |  |
|  | 4.6. Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). |  | В течении года | Воспитатели |  |  |  | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |  |  |  |